## Portada
Pruebas de QA/QC · TrazaDoc
Registro de aseguramiento (QA) y control (QC) de calidad del MVP, con la estructura de documentación de ISO/IEC/IEEE 29119-3
Proyecto | MVP de un sistema web para la verificación de integridad y trazabilidad documental en contratos laborales mediante blockchain permisionada (TrazaDoc).
Versión del libro | 1.0 · 25 de octubre de 2026
Autoras | Laura Sofia Diaz Suarez (interfaz, usabilidad y documentación) · Sofia Ortiz Daza (backend, blockchain, infraestructura y pruebas técnicas)
Dirección | Director: Juan Carlos Navarro Beltrán · Codirectora: Solangie Paola Garavito Mendivelso
Documento base | Plan de Pruebas de Software (docs/Plan de Pruebas de Software - TrazaDoc.docx). Los casos de este libro son los mismos del Anexo A del plan.
Entorno local (Ciclo 1) | http://localhost:5173 · Windows 11, Docker Desktop · pruebas del 11 al 25 de octubre de 2026
Entorno de validación (Ciclo 2) | https://trazadoc-tesis.eastus2.cloudapp.azure.com · Azure, Ubuntu 24.04, VM Standard_B2s · pruebas del 25 al 29 de octubre de 2026
¿Qué es QA? | Aseguramiento de la calidad: revisa el PROCESO con el que se construye y prueba el sistema, para PREVENIR defectos (planes, revisiones, control de versiones, gestión de defectos). Hoja "QA Proceso".
¿Qué es QC? | Control de la calidad: revisa el PRODUCTO terminado, para DETECTAR defectos (ejecutar pruebas, medir, inspeccionar). Hojas "Casos de prueba" y "QC Producto". Las pruebas son una actividad de QC dentro del sistema de QA.
Hojas del libro
Resumen y métricas | Indicadores calculados automáticamente: ejecución, % PASS, KPI del OE4 y defectos. No se edita: se actualiza solo.
Casos de prueba | 62 casos (51 funcionales + 11 de integridad, trazabilidad y rendimiento) con su resultado en el Ciclo 1 (local) y columnas para el Ciclo 2 (Azure).
Defectos | Registro de defectos (incidentes) con severidad, prioridad, estado y responsable.
Trazabilidad | Matriz de cumplimiento: cada historia de usuario y requerimiento con sus casos y su estado (calculado).
QA Proceso | Lista de control del proceso de pruebas (25 criterios) con la evaluación actual y las acciones de mejora.
QC Producto | Lista de control del producto según las 9 características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.
Bitácora | Registro cronológico de la ejecución (fecha, actividad, resultado e impacto).
Cómo se llena | Solo se escriben las celdas con fondo amarillo claro. Las columnas con lista desplegable aceptan únicamente los valores de la lista. Los totales y porcentajes se calculan solos.
Estados de un caso | PASS: el resultado obtenido es igual al esperado. FAIL: es distinto (se registra un defecto). Bloqueado: no se pudo ejecutar por una causa externa. No ejecutado: todavía no se ha corrido. N/A: no aplica en ese ciclo.
Ejemplo de registro (Ciclo 2) | Fecha: 26/10/2026 · Ejecutado por: Laura Sofia Diaz Suarez · Resultado obtenido: "Se pidió el código de 6 dígitos" · Estado: PASS · Evidencia: captura CP-01_azure.png · Defecto: (vacío)
Referencias
ISO/IEC/IEEE 29119-3 | Estructura de la documentación de pruebas: especificación de casos, registro de ejecución, informe de incidentes. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_29119
ISO/IEC 25010:2023 | Modelo de calidad del producto (9 características). https://www.iso.org/standard/78176.html
Plantilla de casos de prueba | Campos mínimos de un caso de prueba en Excel. https://www.guru99.com/download-sample-test-case-template-with-explanation-of-important-fields.html
QA vs QC | Diferencia entre aseguramiento y control de calidad. https://synoptek.com/insights/it-blogs/qa-testing-vs-qc-testing-whats-the-difference/
Métricas de prueba | Fórmulas de % de ejecución y % PASS. https://www.accelq.com/blog/software-testing-metrics/
← Así se ven las celdas que se deben llenar.

## Resumen y métricas
Resumen de pruebas y métricas
Se calcula solo a partir de las demás hojas. Las únicas celdas a llenar son las amarillas (mediciones que salen de los scripts).
1. Ejecución de casos | Ciclo 1 (local) | Ciclo 2 (Azure)
Casos planeados | 62 | 62
PASS | 50 | 0
FAIL | 0 | 0
Bloqueados | 0 | 0
No ejecutados | 12 | 62
Ejecutados (PASS + FAIL) | 50 | 0
% de ejecución = ejecutados / planeados | 80.65% | 0%
% PASS = PASS / ejecutados | 100% | 0%
2. Indicadores del OE4 | Ciclo 1 (local) | Ciclo 2 (Azure) | Meta | Resultado ciclo 2 | Cómo se obtiene
Casos funcionales en PASS (de 51) | 45 | 0 | 90% | Pendiente | Conteo de la hoja Casos de prueba.
% de casos funcionales en PASS | 88.24% | 0% | ≥ 90 % |  | Meta del KPI de OE4: al menos 46 de 51.
Alteraciones detectadas (de 20) | 20 |  | 20 | Pendiente | Dato del informe de tests/integrity (línea "Detección").
Falsos positivos (originales marcados como alterados) | 0 |  | 0 | Pendiente | Dato del informe de tests/integrity.
Latencia de verificación P95 (ms) | 2059 |  | 3000 | Pendiente | Dato del informe de tests/perf (50 peticiones).
Actividades del PPS cerradas en plazo (de 20) |  |  | 17 | Pendiente | Conteo de la Tabla 15 del plan de pruebas (meta: 85 %).
3. Defectos | Abiertos | Cerrados | Total | % cerrados
Crítica | 0 | 0 | 0 | 0%
Alta | 1 | 0 | 1 | 0%
Media | 3 | 0 | 3 | 0%
Baja | 2 | 0 | 2 | 0%
Total | 6 | 0 | 6 | 0%
¿Hay defectos críticos abiertos? (criterio de salida) | No
4. Resultados por épica | Casos | PASS ciclo 1 | PASS ciclo 2 | FAIL ciclo 2 | % PASS ciclo 2
EP-01 Autenticación y control de acceso | 15 | 14 | 0 | 0 | 0%
EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | 10 | 9 | 0 | 0 | 0%
EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | 14 | 13 | 0 | 0 | 0%
EP-04 Administración del sistema | 10 | 7 | 0 | 0 | 0%
EP-05 Infraestructura y despliegue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Transversal | 11 | 5 | 0 | 0 | 0%
5. Estado de QA y QC | Valor
Nivel de cumplimiento del proceso (QA) | 92%
Nivel de calidad del producto (QC, ISO/IEC 25010) | 84.85%
Requerimientos que cumplen en el ciclo 2 | 0 de 30 cumplen
Note on B17: Ensayo local del 25/10/2026: docs/evidencias/integridad-mutacion.md
Note on B19: Medición oficial del 27/10/2026, Docker local (tests/perf).

## Casos de prueba
Especificación y ejecución de casos de prueba
Un caso por escenario de aceptación (Dado / Cuando / Entonces). Ciclo 1 = entorno local (ya ejecutado). Ciclo 2 = Azure (celdas amarillas, por llenar).
[14 empty] | CICLO 1 · LOCAL (11 al 25/10/2026) | [5 empty] | CICLO 2 · AZURE (25 al 29/10/2026)
ID | Tipo de prueba | Épica / módulo | Historia o requerimiento | Escenario | Requerimientos (RF / RNF) | Caso | Prioridad | Precondiciones | Pasos | Datos de prueba | Resultado esperado | Técnica de diseño | Forma de ejecución | Fecha | Ejecutado por | Resultado obtenido | Estado | Evidencia | Defecto | Fecha | Ejecutado por | Resultado obtenido | Estado | Evidencia | Defecto
CP-01 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-001 | CA-01 | RF-001, RF-002, RNF-02 | Inicio de sesión con credenciales válidas | Alta | El usuario está en la pantalla de inicio de sesión, sin sesión activa. | Ingresar correo y contraseña válidos y pulsar Iniciar sesión. | Usuario Empleado de prueba | El sistema pide el código de verificación de 6 dígitos enviado al correo. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Con correo y contraseña válidos se pidió el código de 6 dígitos. | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026); Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 2 y 3 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-02 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-001 | CA-02 | RF-001, RF-002, RNF-02 | Inicio de sesión con credenciales inválidas | Alta | El usuario está en la pantalla de inicio de sesión. | Ingresar un correo registrado con una contraseña errada y enviar. | Contraseña: "clave-erronea" | Mensaje "Credenciales inválidas." sin indicar cuál dato está mal. No se envía código. | Partición de equivalencia | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | HTTP 401 con el mensaje "Credenciales inválidas."; no se envió código. | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026); backend/tests/auth.login.test.ts |  |  |  |  | No ejecutado
CP-03 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-002 | CA-01 | RF-003 a RF-006, RNF-02, RNF-03 | Código de verificación válido | Alta | El usuario recibió en su correo un código vigente (5 minutos). | Escribir el código de 6 dígitos y pulsar Verificar código. | Código recibido por correo | El sistema abre el panel que corresponde al rol del usuario. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Con el código válido se abrió el panel de cada rol (Empleado, Verificador y Administrador). | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 4, 9 y 13; tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-04 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-002 | CA-02 | RF-003 a RF-006, RNF-02, RNF-03 | Acceso a un panel de otro rol | Alta | El Empleado tiene una sesión activa. (El rol se toma de la cuenta: no hay selector de rol.) | Escribir en la barra de direcciones la ruta del panel de Administrador. | Ruta /administrador/dashboard | El sistema no muestra el panel y devuelve al usuario al inicio de sesión. La API responde 403 a cualquier acción de otro rol. | Tabla de decisión | Manual + automatizada (e2e) |  |  | Evidencia parcial: la API responde 403 a acciones de otro rol (e2e). Falta comprobar la redirección en pantalla. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
CP-05 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-003 | CA-01 | RF-007, RNF-07 | Cierre de sesión | Alta | El usuario tiene una sesión activa. | Abrir el menú de usuario y elegir Cerrar sesión. | Cualquier rol | Se invalida la sesión en el servidor y aparece la pantalla de sesión cerrada. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | El cierre de sesión respondió 204 y eliminó la sesión. | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026). Pendiente ver la pantalla de sesión cerrada en el Ciclo 2. |  |  |  |  | No ejecutado
CP-06 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-003 | CA-02 | RF-007, RNF-07 | Acceso después de cerrar sesión | Alta | El usuario cerró sesión. | Intentar abrir de nuevo una pantalla protegida (por ejemplo, Mis documentos). | Ruta /empleado/documentos | El sistema redirige al inicio de sesión. El token anterior ya no sirve (401). | Transición de estados | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | El token de la sesión cerrada respondió 401. | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026). Pendiente ver la redirección en pantalla en el Ciclo 2. |  |  |  |  | No ejecutado
CP-07 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-004 | CA-01 | RF-052, RF-053, RNF-01 | Cambio de contraseña correcto | Media | El usuario tiene sesión activa y conoce su contraseña actual. | Menú de usuario, Cambiar contraseña: escribir la actual y una nueva de 8 o más caracteres; confirmar. | Nueva: "OtraClave123" | Mensaje de éxito. La nueva contraseña queda guardada como hash con sal; el siguiente inicio de sesión funciona solo con la nueva. | Valores límite (8 caracteres) | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Cambio aceptado (HTTP 200); después se usó la nueva contraseña como actual y también se aceptó. | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026); backend/tests/auth.changePassword.test.ts |  |  |  |  | No ejecutado
CP-08 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-004 | CA-02 | RF-052, RF-053, RNF-01 | Cambio de contraseña con la actual errada | Media | El usuario tiene sesión activa. | Escribir una contraseña actual incorrecta y una nueva válida; confirmar. | Actual: "mala" | Mensaje "La contraseña actual es incorrecta." y la contraseña no cambia. | Partición de equivalencia | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | HTTP 400 con "La contraseña actual es incorrecta."; la contraseña no cambió. | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-09 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-022 | CA-01 | RF-054, RNF-06, RNF-07 | Bloqueo tras 5 intentos fallidos | Alta | Una cuenta activa de prueba. | Fallar la contraseña 5 veces seguidas y en el sexto intento usar la correcta. | Usuario de prueba creado para el caso | El sexto intento se rechaza con el mensaje de cuenta bloqueada temporalmente y los minutos que faltan. | Valores límite (5 y 6 intentos) | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Tras 5 intentos fallidos, el sexto con la contraseña correcta respondió 423 (cuenta bloqueada). | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-10 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-022 | CA-02 | RF-054, RNF-06, RNF-07 | Desbloqueo pasados 15 minutos | Media | La cuenta del caso anterior está bloqueada. | Esperar 15 minutos e iniciar sesión con la contraseña correcta. | El mismo usuario de prueba | El sistema continúa con el envío del código y el contador de intentos vuelve a cero. | Valores límite (15 minutos) | Manual | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Prueba unitaria: con el bloqueo vencido, el inicio de sesión continúa (HTTP 200). La espera real de 15 minutos queda para el Ciclo 2. | PASS | backend/tests/auth.login.test.ts, "bloqueo ya vencido" |  |  |  |  | No ejecutado
CP-11 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-022 | CA-03 | RF-054, RNF-06, RNF-07 | Registro de intentos fallidos | Media | Un usuario escribe credenciales incorrectas. | Enviar el formulario con una contraseña errada y revisar el registro de intentos. | Contraseña errada | Queda registrado el correo, la fecha, la hora y el motivo, sin guardar la contraseña. Pendiente de implementar (DEF-03). | Casos de uso | Manual | 27/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Re-prueba tras corregir DEF-03: cada intento fallido queda en login_attempts con correo, motivo y fecha, sin la contraseña; se borra a los 90 días. | PASS | backend/tests/auth.login.test.ts; consulta a MongoDB del 27/10/2026 | DEF-03 |  |  |  | No ejecutado
CP-12 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-022 | CA-04 | RF-054, RNF-06, RNF-07 | Cierre por inactividad | Media | El usuario tiene una sesión activa. | No usar el sistema durante 15 minutos y luego intentar una acción. | Cualquier rol | La sesión se cierra y el sistema exige iniciar sesión de nuevo. | Valores límite (15 minutos) | Manual + automatizada (unitaria) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Prueba unitaria: una sesión con 16 minutos sin actividad responde 401 y se elimina. | PASS | backend/tests/auth.middleware.test.ts |  |  |  |  | No ejecutado
CP-13 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-023 | CA-01 | RF-055, Ley 1581 de 2012 | Política de datos en el primer ingreso | Alta | Un usuario inicia sesión por primera vez. | Completar el inicio de sesión y el código. | Usuario nuevo | Se presenta la política de tratamiento de datos y no se habilita nada más hasta aceptarla. Pendiente de implementar (DEF-04). | Casos de uso | Manual | 27/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Re-prueba tras corregir DEF-04: en el primer ingreso aparece la política (versión 1.0) y el botón queda deshabilitado hasta marcar la casilla. | PASS | docs/evidencias/politica-datos-primer-ingreso.jpg | DEF-04 |  |  |  | No ejecutado
CP-14 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-023 | CA-02 | RF-055, Ley 1581 de 2012 | Aceptación de la política | Alta | El usuario ve la política de tratamiento de datos. | Pulsar Aceptar. | Usuario nuevo | Se registra usuario, fecha, hora y versión aceptada, y se abre su panel. Pendiente de implementar (DEF-04). | Casos de uso | Manual | 27/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Al aceptar, se guarda usuario, fecha, hora y versión 1.0, y se abre el panel del rol. | PASS | backend/tests/auth.policy.test.ts; registro en MongoDB del 27/10/2026 | DEF-04 |  |  |  | No ejecutado
CP-15 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | HU-023 | CA-03 | RF-055, Ley 1581 de 2012 | Acceso sin aceptar la política | Alta | El usuario no ha aceptado la política. | Intentar abrir otra pantalla del sistema. | Usuario nuevo | El sistema lo impide y mantiene la solicitud de aceptación. Pendiente de implementar (DEF-04). | Transición de estados | Manual | 27/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Sin aceptar, toda ruta de negocio responde 403 POLICY_REQUIRED y la interfaz vuelve a la política. | PASS | backend/tests/auth.policy.test.ts; prueba por API del 27/10/2026 | DEF-04 |  |  |  | No ejecutado
CP-16 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | HU-005 | CA-01 | RF-008 a RF-012, RNF-23, RNF-24 | Carga de un PDF válido de 10 MB | Alta | El Empleado está en Cargar documento. | Seleccionar un PDF de 10 MB y pulsar Cargar y generar SHA-256. | PDF sintético de 10 MB | El archivo se acepta y continúa el registro. | Partición de equivalencia | Manual |  |  | No se ha probado con un PDF de 10 MB. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
CP-17 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | HU-005 | CA-02 | RF-008 a RF-012, RNF-23, RNF-24 | Rechazo de DOCX o PDF de 25 MB | Alta | El Empleado está en Cargar documento. | Intentar cargar un archivo .docx y luego un PDF de 25 MB. | archivo.docx; PDF de 25 MB | Ambos se rechazan con el motivo: solo PDF de hasta 20 MB. | Valores límite (20 MB) | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Archivo que no es PDF: HTTP 400. PDF de 25 MB: HTTP 413 con "El archivo debe ser un único PDF de hasta 20MB." | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026); prueba del proxy nginx del 25/10/2026 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-18 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | HU-006 | CA-01 | RF-013 a RF-015, RNF-11, RNF-13 | Metadatos y huella automáticos | Alta | Un PDF superó las validaciones de carga. | Completar la carga. | C01 de los documentos de prueba | Se muestran identificador, nombre, responsable, fecha y la huella SHA-256 (enmascarada para el Empleado). | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Se mostraron identificador, nombre, fecha de registro y huella SHA-256 enmascarada. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 4 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-19 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | HU-006 | CA-02 | RF-013 a RF-015, RNF-11, RNF-13 | La huella no cambia para el mismo contenido | Alta | Un documento ya registrado. | Verificar ese mismo archivo (el sistema recalcula su huella). | Archivo original sin cambios | El hash recalculado es exactamente igual al registrado: "Integridad confirmada". | Casos de uso | Manual + automatizada (integridad) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Los 20 originales, al verificarse, dieron exactamente el mismo hash registrado (Verificado). | PASS | tests/integrity, corrida 2026-10-25-18-05 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-20 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | HU-007 | CA-01 | RF-016, RF-017, RNF-04, RNF-05, RNF-20 | Registro en la blockchain con txID | Alta | La huella del documento fue generada. | Completar la carga y abrir Mi trazabilidad. | Documento recién cargado | Aparece el evento Carga de documento con su identificador de transacción (TX). | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Mi trazabilidad mostró el evento "Carga de documento" con su TX. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 6; tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-21 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | HU-007 | CA-02 | RF-016, RF-017, RNF-04, RNF-05, RNF-20 | Falla de la red blockchain | Alta | La red Fabric no está disponible (se detiene el peer en el entorno local). | Intentar cargar un PDF. | Peer detenido (solo entorno local) | No aparece mensaje de éxito; se informa que la red blockchain no está disponible. | Adivinación de errores | Automatizada (unitaria) + manual local | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Prueba unitaria: con la red caída, la carga responde 502 "La red blockchain no está disponible..." y no hay mensaje de éxito. | PASS | backend/tests/events.test.ts y documents.test.ts. Prueba manual deteniendo el peer pendiente. |  |  |  |  | No ejecutado
CP-22 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | HU-008 | CA-01 | RF-018 a RF-020, RNF-09 | Mis documentos muestra solo los propios | Alta | Dos Empleados con documentos cargados. | Cada Empleado abre Mis documentos. | Empleado 1 y Empleado 2 | Cada uno ve únicamente sus documentos con su estado actual. | Tabla de decisión | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Cada Empleado vio solo sus documentos; el Empleado 2 vio 0 documentos de María López. | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026); Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 5 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-23 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | HU-008 | CA-02 | RF-018 a RF-020, RNF-09 | Estado inicial Pendiente | Media | Un documento sin verificaciones. | Abrir Mis documentos. | Documento recién cargado | El documento aparece con estado Pendiente. | Transición de estados | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | El documento recién cargado apareció como "pendiente". | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 5 (ver DEF-05 por la minúscula) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-24 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | HU-009 | CA-01 | RF-021, RF-022, RNF-06, RNF-26, RNF-27 | Trazabilidad de mis documentos | Alta | Un documento con carga y verificaciones. | Abrir Mi trazabilidad. | Documento C01 | Historial en orden cronológico con documento, acción, fecha, hora, TX y resultado. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Historial en orden cronológico con acción, fecha, hora, TX y resultado. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 6 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-25 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | HU-009 | CA-02 | RF-021, RF-022, RNF-06, RNF-26, RNF-27 | Trazabilidad de un documento ajeno | Alta | Un documento de otro Empleado. | Pedir su trazabilidad (por la API con la sesión del Empleado 2). | Identificador de un documento del Empleado 1 | El sistema deniega el acceso (403). | Tabla de decisión | Automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | La trazabilidad de un documento ajeno respondió 403. | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-26 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-010 | CA-01 | RF-023 a RF-025 | Selección de un documento registrado | Alta | Existen documentos registrados. | Elegir la persona responsable y luego el contrato (o pegar el identificador). | Documento C01 | El sistema confirma el documento y habilita la carga del archivo a comparar. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Se eligió el documento por persona y contrato, y también pegando el identificador; se habilitó la carga a comparar. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 7 y 8 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-27 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-010 | CA-02 | RF-023 a RF-025 | Identificador inexistente | Media | El Verificador está en Verificar integridad. | Pegar un identificador que no existe y pulsar Buscar. | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | Mensaje "El documento no está registrado." | Partición de equivalencia | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Un identificador inexistente respondió 404 "El documento no está registrado." | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-28 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-011 | CA-01 | RF-026, RF-027, RNF-08 | Huella completa para el Verificador | Alta | Un documento existente. | Seleccionarlo en Verificar integridad. | Documento C01 | Se muestra el hash SHA-256 registrado completo (64 caracteres). | Tabla de decisión | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | El Verificador vio la huella completa de 64 caracteres. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 8; tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-29 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-011 | CA-02 | RF-026, RF-027, RNF-08 | Empleado sin acceso a la huella ajena | Alta | Un Empleado y un documento de otra persona. | Consultar el documento ajeno por la API con la sesión del Empleado. | Sesión del Empleado 2 | El acceso se deniega; el Empleado solo ve huellas enmascaradas de lo suyo. | Tabla de decisión | Automatizada (e2e) | 27/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Re-prueba tras corregir DEF-06: el Empleado 2 recibe 403 al pedir el documento de María López. | PASS | backend/tests/documents.test.ts; GET /documents/{id} del 27/10/2026 | DEF-06 |  |  |  | No ejecutado
CP-30 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-012 | CA-01 | RF-028, RF-029, RNF-23, RNF-24 | Carga del archivo a comparar | Media | Documento seleccionado. | Cargar un PDF válido en el paso 2. | PDF válido | El archivo aparece como Listo y se habilita Comparar huellas SHA-256. | Casos de uso | Manual | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | El archivo apareció como "Listo" y se habilitó "Comparar huellas SHA-256". | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 8 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-31 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-012 | CA-02 | RF-028, RF-029, RNF-23, RNF-24 | Archivo a comparar de 30 MB | Media | Documento seleccionado. | Intentar cargar un PDF de 30 MB. | PDF de 30 MB | Se rechaza informando el límite de 20 MB. | Valores límite (20 MB) | Manual |  |  | No se ha probado con un PDF de 30 MB en la verificación. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
CP-32 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-013 | CA-01 | RF-030 a RF-033, RNF-10, RNF-14 | Huellas idénticas | Alta | Documento seleccionado y el mismo archivo original. | Pulsar Comparar huellas SHA-256. | Original de C01 | Mensaje "Integridad confirmada: los hashes son idénticos" con ambas huellas. | Casos de uso | Manual + automatizada (integridad) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | "Integridad confirmada: los hashes son idénticos" con ambas huellas. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 9 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-33 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-013 | CA-02 | RF-030 a RF-033, RNF-10, RNF-14 | Huellas distintas | Alta | Documento seleccionado y una copia alterada. | Pulsar Comparar huellas SHA-256. | Alterado de C01 (salario) | Mensaje "Integridad comprometida: los hashes no coinciden" y se muestran las dos huellas. | Casos de uso | Manual + automatizada (integridad) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | "Integridad comprometida: los hashes no coinciden" con las dos huellas distintas. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 10 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-34 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-014 | CA-01 | RF-034 a RF-036, RNF-05, RNF-27 | Estado Verificado y evento en el ledger | Alta | Una verificación con huellas iguales. | Revisar el estado del documento y la trazabilidad. | Documento C01 | El estado cambia a Verificado y aparece el evento con su TX y resultado OK. | Transición de estados | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | El estado pasó a Verificado y el evento quedó en el ledger con su TX. | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026); tests/integrity (trazabilidad 20/20) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-35 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-014 | CA-02 | RF-034 a RF-036, RNF-05, RNF-27 | Nueva verificación | Baja | El Verificador terminó una verificación. | Pulsar Nueva verificación. | N/A | Vuelve el formulario vacío de selección de documento. | Casos de uso | Manual | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | "Nueva verificación" volvió al formulario vacío de selección. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas). Ver DEF-01 (la lista conserva el estado anterior) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-36 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-015 | CA-01 | RF-037, RF-038, RNF-08 | Listado general de documentos | Media | El Verificador inicia sesión. | Abrir Documentos. | N/A | Se ven todos los documentos con sus seis campos: nombre, responsable, fecha, identificador, huella y estado. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Listado con nombre, responsable, fecha, identificador, huella y estado. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 11 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-37 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-015 | CA-02 | RF-037, RF-038, RNF-08 | Huella restringida para roles no autorizados | Alta | Un rol que no es Verificador consulta el listado. | Abrir el listado de documentos como Administrador o Empleado. | Sesión de Administrador | La huella se muestra enmascarada (por ejemplo d3f3aef7•••0a5c4f39). | Tabla de decisión | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Para el Administrador la huella aparece enmascarada. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 16; tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-38 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-016 | CA-01 | RF-039, RF-040, RNF-26, RNF-27 | Trazabilidad global | Media | Existen eventos registrados. | Abrir Trazabilidad global. | N/A | Se ven los eventos de todos los documentos en orden cronológico. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Eventos de todos los documentos en orden cronológico. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 12 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-39 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | HU-016 | CA-02 | RF-039, RF-040, RNF-26, RNF-27 | Campos de la trazabilidad global | Media | El listado de eventos del ledger. | Revisar las columnas. | N/A | Se muestran Documento, Acción, Usuario, TX ID, Fecha y Resultado. | Casos de uso | Manual | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Columnas Documento, Acción, Usuario, TX ID, Fecha y Resultado. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 12 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-40 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | HU-017 | CA-01 | RF-041, RF-042 | Panel con los cuatro totales | Media | El Administrador inicia sesión. | Abrir el Dashboard. | N/A | Se ven Total documentos, Verificados, Pendientes y Alterados, y la actividad reciente. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Se vieron Total (26), Verificados (0), Pendientes (2) y Alterados (24) y la actividad reciente. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 13 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-41 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | HU-017 | CA-02 | RF-041, RF-042 | La suma de estados coincide con el total | Media | Documentos en distintos estados. | Sumar Verificados + Pendientes + Alterados. | Datos de la ejecución | La suma es igual al Total documentos. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | 0 + 2 + 24 = 26, igual al total. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 13; tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026) |  |  |  |  | No ejecutado
CP-42 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | HU-018 | CA-01 | RF-043 a RF-047, RNF-03 | Creación de usuario | Alta | El Administrador está en Usuarios. | Nuevo usuario: nombre, correo no registrado y rol; Crear usuario. | Correo nuevo de prueba | El usuario queda Activo con el rol elegido y se entrega una contraseña temporal. Un correo repetido se rechaza. | Partición de equivalencia | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Usuario creado (HTTP 201) en estado Activo; el correo repetido dio 409; el usuario nuevo inició sesión con la contraseña temporal. | PASS | tests/e2e/e2e.sh, 47/47 pasos (25/10/2026); Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 15 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-43 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | HU-018 | CA-02 | RF-043 a RF-047, RNF-03 | Desactivación conserva el historial | Alta | Un usuario activo con documentos. | Desactivarlo e intentar iniciar sesión con él. | Usuario de prueba con documentos | Queda Inactivo, no puede iniciar sesión y su trazabilidad se conserva. | Transición de estados | Manual + automatizada (e2e) |  |  | Evidencia parcial: la desactivación responde 204, el usuario figura Inactivo y una prueba unitaria rechaza su inicio de sesión. Falta comprobar que se conserva su trazabilidad. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
CP-44 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | HU-019 | CA-01 | RF-048, RF-049, RNF-04, RNF-08 | Listado administrativo de documentos | Media | El Administrador inicia sesión. | Abrir Documentos. | N/A | Se ven todos los documentos con sus seis campos, sin exponer el contenido del archivo. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Todos los documentos con sus seis campos, sin el contenido del archivo. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 16 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-45 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | HU-019 | CA-02 | RF-048, RF-049, RNF-04, RNF-08 | Mismos campos que el Verificador | Baja | Un documento registrado. | Comparar el listado del Administrador con el del Verificador. | Documento C01 | Se muestran los mismos campos; la huella del Administrador va enmascarada. | Tabla de decisión | Manual | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Mismos campos que el Verificador; huella enmascarada. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 11 y 16 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-46 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | HU-020 | CA-01 | RF-050, RF-051, RNF-26, RNF-27 | Trazabilidad administrativa | Media | Existen eventos registrados. | Abrir Trazabilidad. | N/A | Se ven los eventos de todos los documentos con TX ID y Resultado. | Casos de uso | Manual + automatizada (e2e) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Eventos de todos los documentos con TX ID y Resultado. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 17 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-47 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | HU-020 | CA-02 | RF-050, RF-051, RNF-26, RNF-27 | Detalle igual o mayor que el Verificador | Baja | Las pantallas de trazabilidad de ambos roles. | Comparar columnas y registros. | N/A | El Administrador ve igual o más detalle que el Verificador. | Tabla de decisión | Manual | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | El Administrador ve las mismas columnas y registros que el Verificador. | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 12 y 17 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-48 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | HU-024 | CA-01 | RF-043 a RF-047, RNF-03 | Cambio de rol | Alta | Un usuario existente con sesión abierta. | El Administrador le cambia el rol. | Usuario de prueba | La sesión abierta se corta y el nuevo rol aplica desde su siguiente inicio de sesión. | Transición de estados | Manual + automatizada (e2e) |  |  | Evidencia parcial: al cambiar el rol, la sesión abierta respondió 401 (e2e). Falta iniciar sesión de nuevo y ver el nuevo rol. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
CP-49 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | HU-024 | CA-02 | RF-043 a RF-047, RNF-03 | Desactivación (edición de usuarios) | Media | Un usuario activo con documentos. | El Administrador lo desactiva. | Usuario de prueba | Conserva su trazabilidad y ya no puede iniciar sesión. El Administrador no puede desactivarse a sí mismo. | Transición de estados | Manual + automatizada (e2e) |  |  | Evidencia parcial: el Administrador no puede desactivarse a sí mismo (400). Falta comprobar el historial del usuario desactivado. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
CP-50 | Funcional | EP-05 Infraestructura y despliegue | HU-021 | CA-01 | RNF-19 a RNF-22 | Todo el sistema arranca en contenedores | Alta | Servidor con Docker y el proyecto descargado. | Ejecutar bash docker/up.sh y luego docker ps. | Entorno de validación | Arrancan frontend, backend, MongoDB, la red Fabric (orderer, 2 peers, 3 CA), el chaincode y, en Azure, Caddy. | Casos de uso | Manual + automatizada (smoke-test.sh) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | up.sh levantó red Fabric, chaincode, MongoDB, backend y frontend; smoke-test.sh en PASS. | PASS | Instalación desde cero en local (octubre de 2026) y despliegue en Azure del 25/10/2026 |  |  |  |  | No ejecutado
CP-51 | Funcional | EP-05 Infraestructura y despliegue | HU-021 | CA-02 | RNF-19 a RNF-22 | El frontend no habla con la blockchain | Alta | El código fuente y el sistema en ejecución. | Revisar el código del frontend y las peticiones de red del navegador. | Herramientas del navegador | Todas las peticiones van a /api (backend); ninguna va a los nodos de Fabric. | Revisión estática | Manual + automatizada (smoke-test.sh) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | El frontend solo llama a /api (proxy nginx al backend); la política CSP impide conexiones a otros destinos. | PASS | Revisión de frontend/src/lib/api.ts y prueba del proxy del 25/10/2026 |  |  |  |  | No ejecutado
INT-01 | Integridad | Transversal | RNF-14 | N/A | RNF-14 | Mutación documental de los 20 documentos sintéticos | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | Por cada documento: registrar el original, verificarlo con el original y con su copia alterada. | docs/documentos-prueba | 20 de 20 alteraciones detectadas (Alterado) y 0 originales marcados como alterados. | Mutación documental | Automatizada (tests/integrity) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | 20 de 20 alteraciones detectadas, 0 falsos positivos, trazabilidad 20 de 20. | PASS | docs/evidencias/integridad-mutacion.md; tests/integrity/resultados/corrida-2026-10-25-18-05.csv |  |  |  |  | No ejecutado
INT-02 | Integridad | Transversal | RNF-14 | N/A | RNF-14 | Alteración de texto en la interfaz | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | Verificar en pantalla un contrato con el salario cambiado. | docs/documentos-prueba | Integridad comprometida. | Mutación documental | Manual con captura | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | El contrato C01 con el salario cambiado dio "Integridad comprometida". | PASS | Recorrido en navegador con capturas (Figuras del plan de pruebas), Fig. 10 |  |  |  |  | No ejecutado
INT-03 | Integridad | Transversal | RNF-14 | N/A | RNF-14 | Alteración de firma en la interfaz | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | Verificar en pantalla un contrato con otro firmante. | docs/documentos-prueba | Integridad comprometida. | Mutación documental | Manual con captura |  |  | Pendiente de la ejecución manual en pantalla. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
INT-04 | Integridad | Transversal | RNF-14 | N/A | RNF-14 | Alteración solo de metadatos | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | Verificar en pantalla un documento cuyo contenido visible es idéntico pero cambió su autor. | docs/documentos-prueba | Integridad comprometida, aunque a simple vista se vea igual. | Mutación documental | Manual con captura |  |  | Pendiente de la ejecución manual en pantalla. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
INT-05 | Integridad | Transversal | RNF-14 | N/A | RNF-14 | Cambio de un solo carácter | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | Verificar en pantalla un documento donde un punto pasó a ser coma. | docs/documentos-prueba | Integridad comprometida. | Mutación documental | Manual con captura |  |  | Pendiente de la ejecución manual en pantalla. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
INT-06 | Integridad | Transversal | RNF-14 | N/A | RNF-14 | Anexo agregado | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | Verificar en pantalla un documento con una página extra al final. | docs/documentos-prueba | Integridad comprometida. | Mutación documental | Manual con captura |  |  | Pendiente de la ejecución manual en pantalla. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
TRZ-01 | Trazabilidad | Transversal | RNF-26 | N/A | RNF-26 | Orden cronológico del historial | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | Hacer carga, verificación confirmada y verificación comprometida de un documento y abrir su trazabilidad. | Datos de la ejecución | Aparecen las 3 acciones en el orden en que se hicieron, cada una con su TX ID. | Medición | Manual + automatizada | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Los 20 documentos tienen registro y sus 2 verificaciones con TX, en el orden ejecutado. | PASS | tests/integrity (trazabilidad 20/20); Fig. 12 |  |  |  |  | No ejecutado
TRZ-02 | Trazabilidad | Transversal | RNF-05 | N/A | RNF-05 | Inmutabilidad del registro | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | Verificar varias veces un documento y revisar su huella registrada. | Datos de la ejecución | La huella registrada no cambia; cada verificación agrega un evento nuevo sin borrar los anteriores. | Medición | Manual + automatizada |  |  | Evidencia parcial: cada verificación agrega un evento nuevo (Fig. 12). Falta comprobar la huella tras varias verificaciones. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
TRZ-03 | Trazabilidad | Transversal | RNF-13 | N/A | RNF-13 | Consistencia entre la blockchain y la base de datos | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | Comparar el hash y el estado de cada documento en el ledger y en MongoDB. | Datos de la ejecución | Coinciden en el 100 % de los documentos. | Medición | Automatizada |  |  | Pendiente: comparar ledger y MongoDB documento por documento. | No ejecutado | [5 empty] | No ejecutado
REN-01 | Rendimiento | Transversal | RNF-10 | N/A | RNF-10 | Latencia de la verificación | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | 50 verificaciones consecutivas del mismo documento (tests/perf). | Datos de la ejecución | Percentil 95 menor o igual a 3000 ms. | Medición | Automatizada (tests/perf) | 27/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Medición oficial: P95 = 2059 ms en 50 verificaciones consecutivas con un PDF de 2,7 MB (meta ≤ 3000 ms). Ensayo previo del 15/10/2026: 2040 ms. | PASS | docs/evidencias/latencia-verificacion-2026-10-27-13-12.md |  |  |  |  | No ejecutado
REN-02 | Rendimiento | Transversal | RNF-09 | N/A | RNF-09 | Latencia de la escritura del hash | Alta | Sistema desplegado y documentos de prueba disponibles. | Medir el tiempo de registro de los 20 documentos de INT-01. | Datos de la ejecución | Se reporta la media y el máximo (referencia: un bloque cada 2 s). | Medición | Automatizada (tests/integrity) | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | Registro de 20 documentos: media de 2044 ms por documento. | PASS | docs/evidencias/integridad-mutacion.md |  |  |  |  | No ejecutado

## Defectos
Registro de defectos (informe de incidentes)
Campos según ISO/IEC/IEEE 29119-3: momento, originador, contexto, descripción, severidad, prioridad, riesgo y estado.
ID | Fecha de reporte | Reportado por | Caso | Módulo | Entorno | Título | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado obtenido | Severidad | Prioridad | Riesgo si no se corrige | Estado | Asignado a | Fecha de corrección | Fecha de cierre | Evidencia
DEF-01 | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | CP-35 | EP-03 Verificación | Local, Chrome | La lista de contratos del Verificador no se actualiza después de verificar | 1. Entrar como Verificador. 2. Verificar un documento Pendiente. 3. Pulsar Nueva verificación. 4. Abrir la lista de contratos. | El documento muestra su nuevo estado (Verificado o Alterado). | Sigue apareciendo como Pendiente hasta recargar la página. | Baja | P3 Media | El Verificador puede creer que un documento no se ha verificado. | Nuevo | Laura Sofia Diaz Suarez |  |  | Captura del selector (Fig. 7); la lista se carga una sola vez al abrir la pantalla
DEF-02 | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | CP-03 | EP-01 Autenticación | Local, Chrome | "Reenviar código" no envía un código nuevo | 1. Iniciar sesión con credenciales válidas. 2. En la pantalla del código, pulsar Reenviar código. | Se envía un nuevo código al correo. | Solo se borran los campos del código; no llega ningún correo nuevo. | Media | P2 Alta | Si el código vence o no llega, el usuario debe volver a iniciar sesión. | Nuevo | Laura Sofia Diaz Suarez |  |  | frontend/src/pages/OtpPage.tsx (el botón solo limpia el código)
DEF-03 | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | CP-11 | EP-01 Autenticación | Local | No se registran los intentos fallidos de inicio de sesión | 1. Iniciar sesión con una contraseña errada. 2. Buscar el registro del intento. | Queda registrado el correo, la fecha, la hora y el motivo, sin la contraseña. | Solo se cuenta el intento para el bloqueo; no hay registro consultable. | Media | P2 Alta | No se pueden auditar accesos sospechosos (HU-022 CA-03, RNF-06). | Corregido | Sofia Ortiz Daza | 27/10/2026 |  | Revisión de backend/src/services/authService.ts
DEF-04 | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | CP-13 a CP-15 | EP-01 Autenticación | Local | No existe la aceptación de la política de tratamiento de datos | 1. Crear un usuario. 2. Iniciar sesión por primera vez. | Se muestra la política y no se habilita nada hasta aceptarla; se registra la aceptación. | El usuario entra directo a su panel. | Alta | P1 Urgente | Incumple la autorización previa de la Ley 1581 de 2012 (RF-055). | Corregido | Sofia y Laura | 27/10/2026 |  | Funcionalidad no implementada
DEF-05 | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | CP-22 | EP-02 Gestión documental | Local, Chrome | Los estados se muestran en minúscula | 1. Abrir Mis documentos. | Pendiente, Verificado, Alterado (como en el resto del sistema). | pendiente, alterado. | Baja | P4 Baja | Inconsistencia visual. | Nuevo | Laura Sofia Diaz Suarez |  |  | Fig. 5
DEF-06 | 25/10/2026 | Sofia Ortiz Daza (asistida por Claude) | CP-29 | EP-03 Verificación | Local, API | Un Empleado puede consultar los datos de un documento ajeno | 1. Iniciar sesión como Empleado 2. 2. Pedir GET /documents/{id} de un documento de María López. | Acceso denegado (403). | HTTP 200 con nombre, responsable, fecha y estado del documento ajeno (la huella sí sale enmascarada). | Media | P2 Alta | Exposición de datos personales de otros empleados (RNF-08, Ley 1581 de 2012). | Corregido | Sofia Ortiz Daza | 27/10/2026 |  | Respuesta HTTP 200 registrada el 25/10/2026

## Trazabilidad
Matriz de trazabilidad y cumplimiento de requerimientos
Todo lo numérico se calcula desde la hoja "Casos de prueba". El estado oficial es el del Ciclo 2 (Azure).
Historia / requerimiento | Descripción | RF | RNF / norma | Casos | N.° de casos | PASS ciclo 1 | FAIL ciclo 1 | PASS ciclo 2 | FAIL ciclo 2 | Pendientes ciclo 2 | Cobertura (ciclo 1) | Cumplimiento (ciclo 2)
HU-001 | Selección de rol e inicio con credenciales corporativas | RF-001, RF-002 | RNF-02 | CP-01, CP-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-002 | Autenticación de doble factor y acceso por rol | RF-003 a RF-006 | RNF-02, RNF-03 | CP-03, CP-04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Parcial | Pendiente
HU-003 | Cierre de sesión seguro | RF-007 | RNF-07 | CP-05, CP-06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-004 | Cambio de contraseña | RF-052, RF-053 | RNF-01 | CP-07, CP-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-005 | Carga y validación de documentos contractuales | RF-008 a RF-012 | RNF-23, RNF-24 | CP-16, CP-17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Parcial | Pendiente
HU-006 | Registro de metadatos y generación de huella criptográfica | RF-013 a RF-015 | RNF-11, RNF-13 | CP-18, CP-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-007 | Registro de la huella en la red blockchain | RF-016, RF-017 | RNF-04, RNF-05, RNF-20 | CP-20, CP-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-008 | Consulta de mis documentos y su estado | RF-018 a RF-020 | RNF-09 | CP-22, CP-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-009 | Consulta de trazabilidad de mis documentos | RF-021, RF-022 | RNF-06, RNF-26, RNF-27 | CP-24, CP-25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-010 | Selección del documento a verificar | RF-023 a RF-025 |  | CP-26, CP-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-011 | Consulta de la huella registrada con control de visibilidad | RF-026, RF-027 | RNF-08 | CP-28, CP-29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-012 | Carga del documento a comparar | RF-028, RF-029 | RNF-23, RNF-24 | CP-30, CP-31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Parcial | Pendiente
HU-013 | Comparación de huellas y resultado de la verificación | RF-030 a RF-033 | RNF-10, RNF-14 | CP-32, CP-33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-014 | Actualización de estado y registro de la verificación | RF-034 a RF-036 | RNF-05, RNF-27 | CP-34, CP-35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-015 | Consulta general de documentos registrados | RF-037, RF-038 | RNF-08 | CP-36, CP-37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-016 | Consulta general de trazabilidad | RF-039, RF-040 | RNF-26, RNF-27 | CP-38, CP-39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-017 | Panel general con resumen documental | RF-041, RF-042 |  | CP-40, CP-41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-018 | Gestión del ciclo de vida de usuarios | RF-043 a RF-047 | RNF-03 | CP-42, CP-43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Parcial | Pendiente
HU-019 | Consulta administrativa de documentos | RF-048, RF-049 | RNF-04, RNF-08 | CP-44, CP-45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-020 | Consulta administrativa de trazabilidad | RF-050, RF-051 | RNF-26, RNF-27 | CP-46, CP-47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-021 | Despliegue de la red blockchain y del entorno con Docker |  | RNF-19 a RNF-22 | CP-50, CP-51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cubierto | Pendiente
HU-022 | Protección ante intentos fallidos de acceso | RF-054 | RNF-06, RNF-07 | CP-09, CP-10, CP-11, CP-12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Cubierto | Pendiente
HU-023 | Aceptación de la política de tratamiento de datos | RF-055 | Ley 1581 de 2012 | CP-13, CP-14, CP-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Cubierto | Pendiente
HU-024 | Edición y desactivación de usuarios | RF-043 a RF-047 | RNF-03 | CP-48, CP-49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Parcial | Pendiente
RNF-14 | Detección del 100 % de alteraciones (20 documentos) |  | RNF-14 | INT-01, INT-02, INT-03, INT-04, INT-05, INT-06 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Parcial | Pendiente
RNF-26 | Trazabilidad cronológica con txID |  | RNF-26 | TRZ-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cubierto | Pendiente
RNF-05 | Inmutabilidad del registro en el ledger |  | RNF-05 | TRZ-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Parcial | Pendiente
RNF-13 | Consistencia entre ledger y base de datos |  | RNF-13 | TRZ-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Parcial | Pendiente
RNF-10 | Latencia de verificación P95 ≤ 3000 ms |  | RNF-10 | REN-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cubierto | Pendiente
RNF-09 | Tiempo de respuesta adecuado en registro y consulta |  | RNF-09 | REN-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cubierto | Pendiente
TOTAL |  |  |  |  | 62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62 | 22 de 30 cubiertos | 0 de 30 cumplen

## QA Proceso
Aseguramiento de la calidad (QA): auditoría del proceso de pruebas
Fases según ISO/IEC/IEEE 29119-2. Evaluación inicial del 25/10/2026; el equipo la confirma o corrige en las celdas amarillas.
ID | Fase del proceso | Criterio de control | Evidencia esperada | Evaluación | Evidencia encontrada | Acción de mejora | Responsable | Fecha de revisión
QA-01 | Planificación | Existe un plan de pruebas documentado y versionado. | Plan con alcance, estrategia, entornos, cronograma y criterios. | Cumple | docs/Plan de Pruebas de Software - TrazaDoc.docx, versión 1.0. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-02 | Planificación | El plan está aprobado formalmente. | Firma del director y la codirectora. | Cumple | Plan aprobado. Realizado; confirmado por el equipo el 25/10/2026. La evidencia todavía no está en el repositorio. | Subir al repositorio el plan firmado o el registro de la aprobación. | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-03 | Planificación | Los riesgos de las pruebas están identificados y mitigados. | Tabla de riesgos con mitigación. | Cumple | Plan de pruebas, sección 10 (7 riesgos). |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-04 | Análisis | Cada historia de usuario tiene criterios de aceptación verificables. | Escenarios Dado / Cuando / Entonces. | Cumple | 51 escenarios en el backlog para las 24 HU. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-05 | Análisis | Cada requerimiento está trazado a casos de prueba. | Matriz de trazabilidad. | Cumple | Hoja Trazabilidad: 24 HU y 6 RNF con casos. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-06 | Diseño | Los casos tienen identificador, precondición, pasos, datos y resultado esperado. | Especificación de casos completa. | Cumple | Hoja Casos de prueba (62 casos). |  | Sofia y Laura | 25/10/2026
QA-07 | Diseño | Las técnicas de diseño de pruebas están documentadas. | Particiones, valores límite, tablas de decisión, estados. | Cumple | Plan de pruebas, sección 5.1; columna Técnica de diseño. |  | Sofia y Laura | 25/10/2026
QA-08 | Implementación | Los datos de prueba son controlados y no contienen datos reales. | Conjunto de datos sintéticos con control de cambios. | Cumple | docs/documentos-prueba con manifiesto de hashes; generación determinista. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-09 | Implementación | Los entornos de prueba están documentados y son reproducibles. | Guías y scripts de instalación. | Cumple | INSTALACION.md, DESPLIEGUE-AZURE.md, docker/up.sh. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-10 | Gestión de configuración | El código y los documentos están bajo control de versiones. | Repositorio Git con historial. | Cumple | Repositorio en GitHub con commits por cambio. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-11 | Gestión de configuración | La versión bajo prueba está identificada y congelada. | Etiqueta (tag) de la versión probada. | Cumple | Versión etiquetada. Realizado; confirmado por el equipo el 25/10/2026. La evidencia todavía no está en el repositorio. | Publicar la etiqueta en GitHub (git push --tags) y anotarla en el informe. | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-12 | Revisiones | El código pasa por revisión de pares antes de integrarse. | Pull requests revisados. | Parcial | Registro de sprints: revisión con pull requests solo en parte. | Usar pull requests revisados para las correcciones de defectos. | Sofia y Laura | 25/10/2026
QA-13 | Ejecución | Existen pruebas automatizadas de regresión. | Suites automáticas ejecutables. | Cumple | 144 pruebas del backend, pruebas del chaincode, e2e de 47 pasos. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-14 | Ejecución | Las pruebas automatizadas corren solas en cada cambio (integración continua). | Pipeline de CI. | Cumple | Integración continua configurada. Realizado; confirmado por el equipo el 25/10/2026. La evidencia todavía no está en el repositorio. | Subir el flujo de integración continua (por ejemplo, .github/workflows) al repositorio. | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-15 | Ejecución | Se usa un estándar de código verificado por herramientas. | Linters y verificación de tipos. | Cumple | oxlint, TypeScript (tsc), gofmt y go vet sin errores. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-16 | Ejecución | La ejecución queda registrada. | Bitácora con fecha, actividad y resultado. | Cumple | Hoja Bitácora. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-17 | Gestión de defectos | Hay un procedimiento de defectos con severidad, prioridad, estados y responsables. | Procedimiento documentado. | Cumple | Plan de pruebas, sección 4; hoja Defectos. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-18 | Gestión de defectos | Cada defecto está ligado a su caso y a su evidencia. | Registro con caso y evidencia. | Cumple | Hoja Defectos (DEF-01 a DEF-06). |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-19 | Gestión de defectos | Los defectos se gestionan en una herramienta compartida. | Defectos en GitHub Issues. | Parcial | Los defectos están en este libro, aún no en GitHub Issues. | Crear un issue por defecto con la etiqueta de severidad. | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-20 | Monitoreo y control | Hay métricas de prueba definidas y calculadas. | % de ejecución, % PASS, defectos por severidad. | Cumple | Hoja Resumen y métricas (fórmulas). |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-21 | Monitoreo y control | Hay criterios de entrada y salida para cada fase. | Criterios documentados. | Cumple | Plan de pruebas, sección 8. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-22 | Calidad del proceso | Se aplica la Definición de Terminado en cada historia. | DoD documentada y aplicada. | Cumple | SPEC §10.2 y docs/registro-sprints.md. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-23 | Calidad del proceso | El tutor aprueba las historias de cada sprint (criterio 5 de la DoD). | Aprobación registrada. | Cumple | Sprints aprobados por el tutor. Realizado; confirmado por el equipo el 25/10/2026. La evidencia todavía no está en el repositorio. | Registrar la aprobación en docs/registro-sprints.md. | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-24 | Seguridad del entorno | Los secretos están fuera del repositorio y el acceso público está protegido. | Variables fuera de Git, HTTPS, puertos cerrados. | Cumple | docker/.env no versionado; HTTPS con Caddy; solo 80/443 abiertos. |  | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
QA-25 | Cierre | Hay informe de cierre con lecciones aprendidas. | Informe de resultados y lecciones. | Pendiente | Se elabora al terminar el Ciclo 2. | Redactar el informe el 29/10/2026. | Sofia Ortiz Daza | 25/10/2026
| Nivel de cumplimiento del proceso | 92% | Cumple = 1 punto, Parcial = 0,5 puntos, No cumple y Pendiente = 0, sobre el total de criterios.

## QC Producto
Control de la calidad (QC) del producto según ISO/IEC 25010:2023
Cada subcaracterística se traduce a una comprobación concreta en TrazaDoc, con su método y sus casos relacionados.
ID | Característica | Subcaracterística | Qué se verifica en TrazaDoc | Método y casos | Criterio de aceptación | Resultado | Evidencia | Observaciones
QC-01 | Adecuación funcional | Completitud | Las funciones cubren las 24 historias de usuario. | Casos CP-01 a CP-51 | ≥ 90 % de casos funcionales en PASS | Pendiente | Ciclo 1: ver hoja Resumen y métricas. | Se confirma con el Ciclo 2.
QC-02 | Adecuación funcional | Corrección | La verificación detecta cualquier alteración y no acusa originales. | INT-01 a INT-06 | 100 % detectadas, 0 falsos positivos | Cumple | Ensayo local: 20/20 detectadas, 0 falsos positivos. | Repetir en Azure (INT-01).
QC-03 | Adecuación funcional | Pertinencia | Cada rol ve solo las funciones que necesita. | Tabla de decisión; CP-04, CP-22, CP-25, CP-29 | Sin accesos indebidos | Cumple | CP-29 en PASS tras corregir DEF-06 (27/10/2026).
QC-04 | Eficiencia de desempeño | Comportamiento temporal | Tiempo de verificación y de registro. | REN-01, REN-02 | P95 ≤ 3000 ms | Cumple | Medición oficial: P95 = 2059 ms (27/10/2026); registro medio 2044 ms. | El tiempo lo marca el corte de bloque de Fabric (2 s).
QC-05 | Eficiencia de desempeño | Utilización de recursos | Memoria del sistema completo en funcionamiento. | docker stats | Cabe en la VM de 4 GB | Cumple | Unos 510 MB para los 11 contenedores (medido el 25/10/2026).
QC-06 | Eficiencia de desempeño | Capacidad | Límite de tamaño de archivo y de registros listados. | CP-16, CP-17, CP-31 | PDF ≤ 20 MB; listados con tope | Parcial | Rechazo de 25 MB comprobado; 10 y 30 MB pendientes. | Listados limitados a 100 documentos y 200 eventos.
QC-07 | Compatibilidad | Coexistencia | Los componentes funcionan aislados sin interferirse. | CP-50 | Todos los contenedores arriba | Cumple | Red Docker propia; smoke test en PASS.
QC-08 | Compatibilidad | Interoperabilidad | La API es documentada y consumible por otras herramientas. | docs/api/openapi.yaml | Especificación válida | Cumple | OpenAPI de 18 endpoints validada con Redocly.
QC-09 | Capacidad de interacción | Reconocibilidad de la adecuación | Un usuario entiende para qué sirve cada pantalla. | Recorrido por rol | Títulos y textos claros | Cumple | Capturas del plan de pruebas (Fig. 1 a 17). | Confirmar con usuarios en el Ciclo 2.
QC-10 | Capacidad de interacción | Aprendizaje | Un usuario nuevo completa una tarea sin ayuda. | Prueba exploratoria | Tarea completada sin asistencia | Pendiente |  | Hacer la prueba con una persona ajena al equipo.
QC-11 | Capacidad de interacción | Operabilidad | Las tareas se hacen en pocos pasos. | CP-26 (selección en dos pasos) | Flujos cortos | Cumple | Verificación en 3 pasos: elegir, cargar y comparar.
QC-12 | Capacidad de interacción | Protección contra errores del usuario | Se impide cargar archivos inválidos y se explica por qué. | CP-17, CP-31 | Mensaje claro antes de enviar | Cumple | Validación de PDF y 20 MB en pantalla y en el servidor.
QC-13 | Capacidad de interacción | Compromiso del usuario | Interfaz consistente y agradable. | Revisión visual | Sin inconsistencias | Parcial | Estados en minúscula. | DEF-05.
QC-14 | Capacidad de interacción | Inclusividad | Idioma, contraste y uso con teclado. | Revisión de accesibilidad | Español, contraste AA, navegable con teclado | Pendiente | El sitio declara idioma español. | Revisar contraste y teclado en el Ciclo 2.
QC-15 | Capacidad de interacción | Asistencia al usuario y autodescripción | Los mensajes de error dicen qué pasó y qué hacer. | CP-02, CP-08, CP-27, CP-21 | Mensajes en español y accionables | Parcial | Mensajes claros; "Reenviar código" no reenvía. | DEF-02.
QC-16 | Fiabilidad | Ausencia de fallos | El sistema no muestra errores durante el uso normal. | Recorrido completo | 0 errores en consola | Cumple | Recorrido de los 3 roles sin errores en la consola del navegador.
QC-17 | Fiabilidad | Disponibilidad | El sistema vuelve solo después de un reinicio. | Reinicio de la VM | Todos los contenedores reinician | Cumple | Política restart unless-stopped en Fabric y la aplicación. | Confirmar con un reinicio de la VM en el Ciclo 2.
QC-18 | Fiabilidad | Tolerancia a fallos | Si la red blockchain cae, el sistema avisa sin romperse. | CP-21 | Mensaje claro y sin éxito falso | Cumple | Prueba unitaria; un fallo de MongoDB ya no detiene el backend.
QC-19 | Fiabilidad | Recuperabilidad | Se puede restaurar la información tras un fallo. | Respaldo con mongodump | Restauración documentada | Parcial | Procedimiento en DESPLIEGUE-AZURE.md §9 y §10. | Probar una restauración real.
QC-20 | Seguridad | Confidencialidad | Cada rol ve solo lo que le corresponde; tráfico cifrado. | CP-29, CP-37, HTTPS | Sin exposición indebida | Cumple | HTTPS, huellas enmascaradas y documentos ajenos bloqueados (CP-29 en PASS).
QC-21 | Seguridad | Integridad | Los documentos y su historial no se pueden alterar sin detectarse. | INT-01, TRZ-02 | Toda alteración detectada | Cumple | SHA-256 en un ledger inmutable; 20/20 detectadas.
QC-22 | Seguridad | No repudio | Cada acción queda con su identificador de transacción. | TRZ-01, CP-20 | TX ID en cada evento | Cumple | Trazabilidad 20/20 con TX ID.
QC-23 | Seguridad | Responsabilidad | Cada evento registra quién lo hizo. | CP-39 | Usuario en cada evento | Cumple | Columna Usuario en la trazabilidad.
QC-24 | Seguridad | Autenticidad | Solo entra quien tiene contraseña y acceso a su correo. | CP-01 a CP-03 | Doble factor obligatorio | Cumple | Contraseña más código de 6 dígitos (5 minutos).
QC-25 | Seguridad | Resistencia | El sistema resiste intentos de fuerza bruta. | CP-09, límite por IP | Bloqueo y límite de intentos | Cumple | Bloqueo tras 5 intentos; 10 inicios de sesión por minuto por IP; registro de intentos fallidos.
QC-26 | Mantenibilidad | Modularidad | El sistema está dividido en módulos independientes. | Revisión de arquitectura | Módulos con dependencias claras | Cumple | 5 módulos (infra, identity, documents, ledger, verification, administration).
QC-27 | Mantenibilidad | Reusabilidad | Hay componentes compartidos entre pantallas. | Revisión de código | Componentes reutilizables | Cumple | frontend/src/components/shared.
QC-28 | Mantenibilidad | Analizabilidad | Los errores dejan registros útiles. | docker logs backend | Registros con causa | Cumple | Mensajes de error con contexto (por ejemplo, INCONSISTENCIA).
QC-29 | Mantenibilidad | Modificabilidad | Un cambio se hace sin romper lo demás. | Regresión automática | Pruebas en verde tras cambios | Cumple | 144 pruebas del backend en verde tras los cambios del 25/10/2026.
QC-30 | Mantenibilidad | Capacidad de ser probado | El sistema tiene pruebas automatizadas. | Cobertura de pruebas | Cobertura del backend ≥ 80 % | Cumple | Cobertura del backend: 85 % de sentencias.
QC-31 | Flexibilidad | Adaptabilidad | Funciona en distintos sistemas operativos. | Windows (local) y Linux (Azure) | Mismo sistema en ambos | Cumple | Desplegado en Windows 11 y en Ubuntu 24.04.
QC-32 | Flexibilidad | Escalabilidad | Soporta más carga agregando recursos. | N/A en el MVP | Fuera del alcance | N/A |  | Las pruebas de carga a escala están excluidas del alcance.
QC-33 | Flexibilidad | Instalabilidad | Se instala con pocos pasos documentados. | CP-50 | Un comando y una guía | Cumple | bash docker/up.sh; INSTALACION.md y DESPLIEGUE-AZURE.md.
QC-34 | Flexibilidad | Reemplazabilidad | Un componente se puede cambiar por otro equivalente. | Revisión de arquitectura | Interfaces desacopladas | Cumple | Proveedor de correo por SMTP estándar; la blockchain solo detrás del backend.
QC-35 | Protección (safety) | Todas | Riesgos para personas o bienes físicos. | N/A | No aplica | N/A |  | El sistema no controla equipos ni procesos físicos.
|  | Nivel de calidad del producto | 84.85% | Cumple = 1, Parcial = 0,5; se excluyen los N/A.

## Bitácora
Bitácora de ejecución (registro de pruebas)
Registro cronológico según ISO/IEC/IEEE 29119-3: identificador, fecha, descripción e impacto.
N.° | Fecha | Ciclo | Entorno | Actividad | Descripción | Resultado | Impacto u observación | Responsable
1 | 15/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Ensayo de latencia | 50 verificaciones consecutivas del mismo documento (tests/perf). | P95 = 2040 ms | Cumple la meta de 3000 ms; repetir en las mediciones oficiales. | Sofia Ortiz Daza
2 | 25/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Regresión automática del backend | npm test en backend/ (Jest). | 144 de 144 en PASS | Incluye la nueva prueba del fallo de MongoDB. | Sofia Ortiz Daza
3 | 25/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Pruebas del contrato inteligente | go test ./... en chaincode/. | PASS |  | Sofia Ortiz Daza
4 | 25/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Prueba e2e de la API (primera corrida) | tests/e2e/e2e.sh con datos de corridas anteriores. | 46 de 47 | La falla era de la prueba (suponía una base vacía), no del sistema. Se ajustó el caso. | Sofia Ortiz Daza
5 | 25/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Prueba e2e de la API (segunda corrida) | tests/e2e/e2e.sh tras ajustar el caso dependiente de los datos. | 47 de 47 en PASS |  | Sofia Ortiz Daza
6 | 25/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Prueba de integridad (INT-01) | Registro y verificación de los 20 documentos sintéticos con su copia alterada. | 20/20 detectadas, 0 falsos positivos | Informe en docs/evidencias/integridad-mutacion.md. | Sofia Ortiz Daza
7 | 25/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Recorrido de la interfaz por rol | Empleado, Verificador y Administrador, con 17 capturas. | Sin errores en consola | Se encontraron DEF-01, DEF-02 y DEF-05. | Sofia Ortiz Daza
8 | 25/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Revisión de requerimientos sin implementar | HU-022 CA-03 y HU-023. | FAIL | Se registraron DEF-03 y DEF-04. | Sofia Ortiz Daza
9 | 25/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Caso CP-29 por API | El Empleado 2 consulta un documento de otra persona. | FAIL (HTTP 200) | Se registró DEF-06. | Sofia Ortiz Daza
10 | 27/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Corrección de DEF-03, DEF-04 y DEF-06 | Registro de intentos fallidos, aceptación de la política de datos y bloqueo de documentos ajenos, con sus pruebas automáticas. | 160 de 160 pruebas del backend en PASS | Los 55 RF quedan implementados. | Sofia Ortiz Daza
11 | 27/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Re-prueba de CP-11, CP-13 a CP-15 y CP-29 | Por API, en MongoDB y en el navegador. | 5 de 5 en PASS | Defectos pasan a Corregido; falta re-probarlos en Azure. | Sofia Ortiz Daza
12 | 27/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Regresión e2e | tests/e2e/e2e.sh tras las correcciones. | 47 de 47 en PASS |  | Sofia Ortiz Daza
13 | 27/10/2026 | Ciclo 1 | Local | Medición oficial de latencia (KPI-3.1) | 50 verificaciones consecutivas de un contrato de 2,7 MB. | P95 = 2059 ms | Cumple la meta de 3000 ms. | Sofia Ortiz Daza
14 | 25/10/2026 | Ciclo 2 | Azure | Despliegue del entorno de validación | Despliegue con HTTPS en https://trazadoc-tesis.eastus2.cloudapp.azure.com. | Desplegado | Inicio del Ciclo 2. | Sofia Ortiz Daza

## Listas (hidden)
Estado del caso | Severidad | Prioridad | Estado del defecto | Evaluación QA | Evaluación QC | Responsable
PASS | Crítica | P1 Urgente | Nuevo | Cumple | Cumple | Sofia Ortiz Daza
FAIL | Alta | P2 Alta | Asignado | Parcial | Parcial | Laura Sofia Diaz Suarez
Bloqueado | Media | P3 Media | En corrección | No cumple | No cumple | Sofia y Laura
No ejecutado | Baja | P4 Baja | Corregido | Pendiente | Pendiente
N/A |  |  | Re-probado |  | N/A
Cerrado
Rechazado