## Resumen
Informe de resultados y defectos · TrazaDoc
Fuente de los resultados: Ciclo 1, entorno local (11 al 25 de octubre de 2026). Ciclo 2 en Azure pendiente.
1. Ejecución | Valor
Casos planeados | 62
Casos ejecutados | 50
Aprobados (PASS) | 45
Fallidos (FAIL) | 5
Sin ejecutar | 12
% de ejecución | 80.65%
% de aprobación (PASS / ejecutados) | 90%
2. Indicadores del OE4 | Resultado | Meta | Estado
Casos funcionales aprobados | 78.43% | 90% | No cumple | Meta: al menos 46 de 51 casos
Detección de alteraciones (20 documentos) | 100% | 100% | Cumple | tests/integrity, 20/20 detectadas (25/10/2026)
Falsos positivos (originales marcados como alterados) | 0 | 0 | Cumple | tests/integrity (25/10/2026)
Latencia de verificación, percentil 95 (ms) | 2040 | 3000 | Cumple | tests/perf, ensayo del 15/10/2026
3. Defectos | Total | Abiertos | Cerrados
Crítica | 0 | 0 | 0
Alta | 1 | 1 | 0
Media | 3 | 3 | 0
Baja | 2 | 2 | 0
Total | 6 | 6 | 0
4. Resumen para el documento principal
Se ejecutaron 50 de 62 casos de prueba (81%): 45 aprobados y 5 fallidos, para una tasa de aprobación de 90%.
Casos funcionales: 78% aprobados frente a una meta de 90 % (No cumple). Integridad: 100% de alteraciones detectadas con 0 falsos positivos (Cumple). Latencia P95: 2040 ms frente a 3000 ms (Cumple).
Se registraron 6 defectos (críticos: 0, altos: 1, medios: 3, bajos: 2); 6 siguen abiertos. Ninguno impide registrar ni verificar documentos.
Los fallos se deben a dos requisitos aún sin implementar (aceptación de la política de datos y registro de intentos fallidos) y a un control de acceso de la API que deja ver datos de documentos ajenos. Las correcciones se priorizan por severidad y se vuelven a probar con regresión.

## Resultados
Resultados por módulo
Módulo | Casos | PASS | FAIL | Sin ejecutar | % PASS de ejecutados
EP-01 Autenticación y control de acceso | 15 | 10 | 4 | 1 | 71.43%
EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | 10 | 9 | 0 | 1 | 100%
EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | 14 | 12 | 1 | 1 | 92.31%
EP-04 Administración del sistema | 10 | 7 | 0 | 3 | 100%
EP-05 Infraestructura y despliegue | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
Transversal | 11 | 5 | 0 | 6 | 100%
Total | 62 | 45 | 5 | 12 | 90%
Casos fallidos
Caso | Descripción |  |  |  | Defecto
CP-11 | Registro de intentos fallidos |  |  |  | DEF-03
CP-13 | Política de datos en el primer ingreso |  |  |  | DEF-04
CP-14 | Aceptación de la política |  |  |  | DEF-04
CP-15 | Acceso sin aceptar la política |  |  |  | DEF-04
CP-29 | Empleado sin acceso a la huella ajena |  |  |  | DEF-06

## Defectos
Defectos y acciones correctivas
ID | Defecto | Caso | Severidad | Prioridad | Estado | Acción correctiva | Responsable
DEF-01 | La lista de contratos del Verificador no se actualiza después de verificar | CP-35 | Baja | P3 Media | Nuevo | Recargar la lista de documentos después de cada verificación. | Laura Sofia Diaz Suarez
DEF-02 | "Reenviar código" no envía un código nuevo | CP-03 | Media | P2 Alta | Nuevo | Hacer que el botón vuelva a pedir el código al servidor. | Laura Sofia Diaz Suarez
DEF-03 | No se registran los intentos fallidos de inicio de sesión | CP-11 | Media | P2 Alta | Nuevo | Guardar cada intento fallido (correo, fecha, hora y motivo, sin la contraseña). | Sofia Ortiz Daza
DEF-04 | No existe la aceptación de la política de tratamiento de datos | CP-13 a CP-15 | Alta | P1 Urgente | Nuevo | Mostrar la política en el primer ingreso y guardar su aceptación con versión y fecha. | Sofia y Laura
DEF-05 | Los estados se muestran en minúscula | CP-22 | Baja | P4 Baja | Nuevo | Mostrar los estados con mayúscula inicial. | Laura Sofia Diaz Suarez
DEF-06 | Un Empleado puede consultar los datos de un documento ajeno | CP-29 | Media | P2 Alta | Nuevo | Negar el acceso (403) a documentos de otros empleados. | Sofia Ortiz Daza

## Datos
Datos de ejecución (fuente de las fórmulas)
Copiados de docs/Pruebas_QA_QC_TrazaDoc.xlsx (hoja Casos de prueba). Para actualizar tras el Ciclo 2, pegar en la columna F el estado del Ciclo 2.
ID | Tipo | Épica | Caso | Estado ciclo 1 | Estado ciclo 2 | Último resultado
CP-01 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Inicio de sesión con credenciales válidas | PASS | No ejecutado | PASS
CP-02 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Inicio de sesión con credenciales inválidas | PASS | No ejecutado | PASS
CP-03 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Código de verificación válido | PASS | No ejecutado | PASS
CP-04 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Acceso a un panel de otro rol | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
CP-05 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Cierre de sesión | PASS | No ejecutado | PASS
CP-06 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Acceso después de cerrar sesión | PASS | No ejecutado | PASS
CP-07 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Cambio de contraseña correcto | PASS | No ejecutado | PASS
CP-08 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Cambio de contraseña con la actual errada | PASS | No ejecutado | PASS
CP-09 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Bloqueo tras 5 intentos fallidos | PASS | No ejecutado | PASS
CP-10 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Desbloqueo pasados 15 minutos | PASS | No ejecutado | PASS
CP-11 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Registro de intentos fallidos | FAIL | No ejecutado | FAIL
CP-12 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Cierre por inactividad | PASS | No ejecutado | PASS
CP-13 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Política de datos en el primer ingreso | FAIL | No ejecutado | FAIL
CP-14 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Aceptación de la política | FAIL | No ejecutado | FAIL
CP-15 | Funcional | EP-01 Autenticación y control de acceso | Acceso sin aceptar la política | FAIL | No ejecutado | FAIL
CP-16 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | Carga de un PDF válido de 10 MB | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
CP-17 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | Rechazo de DOCX o PDF de 25 MB | PASS | No ejecutado | PASS
CP-18 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | Metadatos y huella automáticos | PASS | No ejecutado | PASS
CP-19 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | La huella no cambia para el mismo contenido | PASS | No ejecutado | PASS
CP-20 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | Registro en la blockchain con txID | PASS | No ejecutado | PASS
CP-21 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | Falla de la red blockchain | PASS | No ejecutado | PASS
CP-22 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | Mis documentos muestra solo los propios | PASS | No ejecutado | PASS
CP-23 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | Estado inicial Pendiente | PASS | No ejecutado | PASS
CP-24 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | Trazabilidad de mis documentos | PASS | No ejecutado | PASS
CP-25 | Funcional | EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) | Trazabilidad de un documento ajeno | PASS | No ejecutado | PASS
CP-26 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Selección de un documento registrado | PASS | No ejecutado | PASS
CP-27 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Identificador inexistente | PASS | No ejecutado | PASS
CP-28 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Huella completa para el Verificador | PASS | No ejecutado | PASS
CP-29 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Empleado sin acceso a la huella ajena | FAIL | No ejecutado | FAIL
CP-30 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Carga del archivo a comparar | PASS | No ejecutado | PASS
CP-31 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Archivo a comparar de 30 MB | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
CP-32 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Huellas idénticas | PASS | No ejecutado | PASS
CP-33 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Huellas distintas | PASS | No ejecutado | PASS
CP-34 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Estado Verificado y evento en el ledger | PASS | No ejecutado | PASS
CP-35 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Nueva verificación | PASS | No ejecutado | PASS
CP-36 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Listado general de documentos | PASS | No ejecutado | PASS
CP-37 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Huella restringida para roles no autorizados | PASS | No ejecutado | PASS
CP-38 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Trazabilidad global | PASS | No ejecutado | PASS
CP-39 | Funcional | EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) | Campos de la trazabilidad global | PASS | No ejecutado | PASS
CP-40 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | Panel con los cuatro totales | PASS | No ejecutado | PASS
CP-41 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | La suma de estados coincide con el total | PASS | No ejecutado | PASS
CP-42 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | Creación de usuario | PASS | No ejecutado | PASS
CP-43 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | Desactivación conserva el historial | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
CP-44 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | Listado administrativo de documentos | PASS | No ejecutado | PASS
CP-45 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | Mismos campos que el Verificador | PASS | No ejecutado | PASS
CP-46 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | Trazabilidad administrativa | PASS | No ejecutado | PASS
CP-47 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | Detalle igual o mayor que el Verificador | PASS | No ejecutado | PASS
CP-48 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | Cambio de rol | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
CP-49 | Funcional | EP-04 Administración del sistema | Desactivación (edición de usuarios) | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
CP-50 | Funcional | EP-05 Infraestructura y despliegue | Todo el sistema arranca en contenedores | PASS | No ejecutado | PASS
CP-51 | Funcional | EP-05 Infraestructura y despliegue | El frontend no habla con la blockchain | PASS | No ejecutado | PASS
INT-01 | Integridad | Transversal | Mutación documental de los 20 documentos sintéticos | PASS | No ejecutado | PASS
INT-02 | Integridad | Transversal | Alteración de texto en la interfaz | PASS | No ejecutado | PASS
INT-03 | Integridad | Transversal | Alteración de firma en la interfaz | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
INT-04 | Integridad | Transversal | Alteración solo de metadatos | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
INT-05 | Integridad | Transversal | Cambio de un solo carácter | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
INT-06 | Integridad | Transversal | Anexo agregado | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
TRZ-01 | Trazabilidad | Transversal | Orden cronológico del historial | PASS | No ejecutado | PASS
TRZ-02 | Trazabilidad | Transversal | Inmutabilidad del registro | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
TRZ-03 | Trazabilidad | Transversal | Consistencia entre la blockchain y la base de datos | No ejecutado | No ejecutado | No ejecutado
REN-01 | Rendimiento | Transversal | Latencia de la verificación | PASS | No ejecutado | PASS
REN-02 | Rendimiento | Transversal | Latencia de la escritura del hash | PASS | No ejecutado | PASS